共青团中央“青少年发展研究”课题管理办法

（2021年4月7日修订）

第一条 为规范共青团中央“青少年发展研究”课题的管理，提高课题研究质量，推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》纵深实施，结合工作实际，制定本办法。

第二条 课题管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向和学术导向，坚持理论联系实际，鼓励学术创新，注重成果转化与运用。

第三条 课题每年面向全国发布，分为重大课题、重点课题和一般课题。

课题实行公开竞争，坚持公平、公正原则，择优立项。

第四条 团中央维护青少年权益部（以下简称“权益部”）、中国青少年研究中心（以下简称“研究中心”）共同开展课题管理工作，主要职责如下：

（一）拟定课题管理的相关制度；

（二）拟定年度课题选题计划；

（三）办理课题的申报、评审、检查及成果验收，编辑出版课题研究成果，协调课题成果的推广和应用；

（四）组织、协调与课题相关的学术交流活动；

（五）其他相关事宜。

确定选题、立项、结题、经费使用等重大事项，按规定报团中央书记处批准。

第五条 权益部和研究中心广泛征求意见后，拟定年度课题选题计划，经团中央书记处批准，向社会发布课题申报公告，明确选题范围、申报条件、申报方式、评审标准等内容。

鼓励国内优秀青年学者参与课题申报。鼓励团组织联合相关学科领域的科研院所、学术单位或专家学者等申报课题。

第六条 权益部和研究中心组织专家对申报材料进行评审，对拟立项课题和类别提出意见，报团中央书记处批准后进行公示。公示后无异议的，向课题负责人送达立项通知书，并就课题题目、推进步骤、预期成果等信息向团中央办公厅备案。必要时，组织召开年度开题动员会。

第七条 申报课题时需说明课题组成员情况，并确定一名课题负责人。

课题负责人同一年度只能申报一个课题，且不能作为课题组成员参与其他课题申请。课题组成员同年度最多参与两个课题申报。

已经承担过主题相近的省门纭及以上课题研究任务，或者正在承担共青团中央“青少年发展研究”课题尚未结项的，不得参与课题申报。

第八条 项目执行过程中，课题名称、课题负责人、课题组主要成员等信息原则上不得变更。

如有严重影响项目执行的事项发生，课题组应及时书面报告研究中心。

第九条 研究中心在课题立项半年后组织开展中期检查，重点检查以下事项：

（一）课题研究进展情况，包括课题负责人及课题组成员是否按计划投入研究、研究进度是否符合项目计划、研究内容是否与申报公告规定的要点一致、课题负责人所在单位是否对项目的实施提供了必要支持等；

（二）已取得的研究成果，包括已发表或待发表的论文、研究报告、问卷调查报告等；

（三）下一阶段进度安排。研究中心根据各课题组提交的书面材料提出检查意见。必要时，可召开中期推进会，组织专家评议，提出检查意见。

对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受中期检查或未通过中期检查的项目，由权益部和研究中心进行督导。

第十条 课题的研究期限为一年，从书面通知立项之日起算。受不可抗的重要事项影响，一年内不能完成的，课题组可书面提出延期申请；经权益部和研究中心同意，最长可延期半年。

第十一条 各课题组应当于预定完成期限之前提交结题申请书、结题报告、课题研究成果，由权益部和研究中心对课题成果进行查重检测。

未通过检测的（查重率20%以上），由课题组在限定时间内修改完善；通过检测的（查重率不到20%），由权益部和研究中心组织专家进行评审，分“优”“良”“合格”“不合格”四个等级提出鉴定意见，并将评审结果报团中央书记处。

对评为“优”“良”“合格”的项目，由权益部向课题组发结题证书。

对评为“不合格”的项目，由课题组根据评审意见修改完善；课题组在限定时间内未能完成修改，或者修改后仍被评为“不合格”的，由权益部和研究中心终止课题，停止拨付剩余经费。

第十二条 课题经费一次核定，分期拨付，超支不补。

课题立项后，拨付课题启动经费，启动经费不超过课题经费总额的60%；课题准予结项的，拨付剩余经费;课题不予结项的，不拨付

课题经费的管理和使用，应当符合国家有关财政、财务制度和课题负责人所在单位的规定。

第十三条 课题研究应当严格遵守国家相关保密规定。

第十四条 课题组有下列情形之一的，由权益部和研究中心限期督导改进：

（一）课题申请书内容不实；

（二）研究内容与申报的课题名称严重不符；

（三）未及时报告严重影响项目执行的事项；

（四）课题负责人、课题组成员实际未参与课题研究；

（五）未通过中期检查；

（六）不配合成果编辑出版等工作；

（七）未通过查重检测；

（八）结题评审被定为“不合格”；

（九）未经权益部同意，以“共青团中央青少年发展研究课题”名义发布成果，造成不良影响；

（十）未按规定使用课题经费；

（十一）其他违反本规定的行为。

课题组无故拒绝改进，或者在限定时间内仍不符合要求的，由权益部和研究中心终止课题，尚未拨付的剩余经费不再拨付。课题负责人三年内不得申请共青团中央“青少年发展研究”课题。

第十五条 课题组有下列情形之一的，由权益部和研究中心终止课题：

（一）课题申请书内容严重不实，伪造相关签名、签章；

（二）课题负责人无故放弃课题研究；

（三）研究成果存在违反国家法律法规和政策的内容，或存在严重的政治问题；

（四）存在弄虚作假、抄袭剽窃等严重学术不端行为；

（五）以不正当手段影响评审工作；

（六）严重违反财务制度，违规使用课题经费且数额较大；

（七）违反相关保密规定，造成严重后果；

（八）其他严重违反本规定的行为。

终止课题后，权益部和研究中心应当将相关情况通报课题负责人所在单位，商讨课题经费追回、处置等事宜，尚未拨付的剩余经费不再拨付。课题负责人、课题组成员五年内不得申请共青团中央“青少年发展研究”课题。

项目结题后发现课题组存在上述情形的，由权益部和研究中心撤销结题证书，并撤销对研究成果的评审意见。

第十六条 课题组自行发表或出版课题成果时，应当注明“共青团中央青少年发展研究课题”字样，并提前征得权益部同意。

权益部和研究中心择优编辑出版的课题研究成果，相关课题组应当积极配合。

第十七条 课题组负责人、课题组成员对权益部和研究中心的相关评审结果、处理意见有异议的，可以书面提出异议。权益部和研究中心应当在30日内予以书面反馈。

第十八条 本办法由权益部和研究中心解释。

第十九条 本办法自发布之日起施行，2019年3月25日发布的《共青团中央“青少年发展研究”课题管理办法（试行）》同时废止。